## default
Heure | Lundi, 2 mai 2022 | Mardi, 3 mai 2022 | Mercredi, 4 mai 2022 | Jeudi, 5 mai 2022 | Vendredi, 6 mai 2022
8:00
8:45
8:50
9:35
9:50
10:35 |  |  |  |  | Discutions, Revisions avec CdP
10:40
11:25
11:30
12:15
13:30
14:15
14:20
15:05
15:20
16:05
16:10
16:55

## Sem. 1
Heure | Lundi, 2 mai 2022 | Mardi, 3 mai 2022 | Mercredi, 4 mai 2022 | Jeudi, 5 mai 2022 | Vendredi, 6 mai 2022
8:00 | Planification initiale | Planification initiale |  |  | Création Stories sur IceScrum
8:45
8:50 |  |  |  | Création Stories sur IceScrum
9:35 |  | Création des diff. Documents
9:50 |  |  |  | Préparation de l'environnement de travail | Conception des diagrammes de flux
10:35 |  |  |  |  | Discutions, Revisions avec CdP
10:40 |  | Création Stories sur IceScrum
11:25 |  |  |  |  | Correction Stories IceScrum
11:30
12:15 |  |  |  | Conception des diagrammes de flux
13:30 | Discutions, Revisions | Conception des diagrammes de flux |  |  | Conception des diagrammes de flux
14:15
14:20 | Création des diff. Documents |  |  |  | Rapport de projet
15:05
15:20 |  | Préparation de l'environnement de travail |  | Création des diff. Documents
16:05
16:10 |  | Création des diff. Documents |  | Conception des diagrammes de flux
16:55

## Sem. 2
Heure | Lundi, 9 mai 2022 | Mardi, 10 mai 2022 | Mercredi, 11 mai 2022 | Jeudi, 12 mai 2022 | Vendredi, 13 mai 2022
8:00 | Conception des diagrammes de flux | Réalisation du système de déplacement des poissons |  |  | Réalisation du systéme d'inventaire
8:45
8:50 | Correction Stories IceScrum | Réalisation du mini-jeu de pêche |  | Réalisation du systéme d'inventaire
9:35
9:50 | Conception visuel du jeu
10:35 |  |  |  | Réalisation du systéme pour attraper un poisson | Discutions, Revisions avec CdP
10:40 | Installation de packages + Réalisation du système de gestion d'argent + chargement de scéne | Réalisation des différents types de poissons
11:25 |  |  |  | Réalisation du systéme d'inventaire | Réalisation du systéme d'inventaire
11:30
12:15
13:30 | Réalisation du template d'une zone de pêche | Réalisation des difféerents types de poissons + Recherche d'images |  |  | Réalisation du systéme d'inventaire
14:15
14:20 |  |  |  |  | Création d'une nouvelle zone de pêche
15:05
15:20 | Réalisation du mini-jeu de pêche | Travaille sur le rapport de projet |  | Recherches d'informations pour les poissons
16:05
16:10
16:55

## Sem. 3
Heure | Lundi, 16 mai 2022 | Mardi, 17 mai 2022 | Mercredi, 18 mai 2022 | Jeudi, 19 mai 2022 | Vendredi, 20 mai 2022
8:00 | Réalisation du systéme de vente | Réalisation du systéme de vente |  |  | Travaile sur le rapport de projet
8:45
8:50 |  |  |  | Travaille sur le menu de selection de zone de pêches
9:35
9:50 | Recherches d'informations pour les poissons |  |  | Travaile sur le rapport de projet
10:35 | Réalisation du systéme de vente | Réalisation du systéme de vente |  |  | Discutions, Revisions avec CdP
10:40
11:25 |  |  |  |  | Travaile sur le rapport de projet
11:30
12:15
13:30 | Travaille sur l'implémentation du système de vente | Travaile sur le rapport de projet |  |  | Test de projet
14:15
14:20
15:05
15:20 | Travaile sur le rapport de projet |  |  | Travaile sur le rapport de projet
16:05
16:10
16:55

## Sem. 4
Heure | Lundi, 23 mai 2022 | Mardi, 24 mai 2022 | Mercredi, 25 mai 2022 | Jeudi, 26 mai 2022 | Vendredi, 27 mai 2022
8:00 | Finilisation de l'inventaire | Rédaction de mon rapport de projet
8:45
8:50
9:35
9:50
10:35
10:40
11:25
11:30
12:15
13:30 | Finilisation de la partie vente. | Création de test unitaire
14:15
14:20
15:05
15:20
16:05
16:10
16:55

## Sem. 5
Heure | Lundi, 30 mai 2022 | Mardi, 31 mai 2022 | Mercredi, 1 juin 2022 | Jeudi, 2 juin 2022 | Vendredi, 3 juin 2022
8:00 |  | Rédaction de mon rapport de projet
8:45
8:50
9:35
9:50
10:35
10:40
11:25
11:30
12:15
13:30 | Rédaction de mon rapport de projet
14:15
14:20
15:05
15:20
16:05
16:10
16:55