## Journal
PROJET: Fishermen
|  | Réalisé par: Kevin Gacon |  |  | Classe: SI-C4b
Jour | Début | Fin | Temps | Type | Titre | Description | Remarques/problèmes/déductions
2022-05-02 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Planification | Prise de connaissance du cahier des charges | Ayant reçu le cahier des charges, je me suis mis à lire les informations que contient ce CdC. J'ai pris connaissaince des consignes et jugé si le projet est réalisable dans les temps.
2022-05-02 | 8:30 | 9:00 | 0:25h | Planification | Discution avec l'expert | Après avoir pris connaissance du CdC, j'ai discuté avec l'expert pour expliquer mon ressentit. Il m'a, par la suite, suggéré des modifications dans le descriptif du projet.
2022-05-02 | 9:00 | 9:35 | 0:35 | Documentation | Création de la planification initaiale | J'ai récupéré le Template d'un Diagramme de Gants que j'ai modifié pour qu'il soit plus adapté et j'ai planifié le déroulement de mon projet.
2022-05-02 | 9:50 | 10:35 | 0:45 | Documentation | Création du journal de travail | J'ai pris le template qui était déjà mis à disposition pour le Pré-TPI et je l'ai modifié pour qu'il posséde les champs "Début" "Fin" et "Temps" et j'ai commencé à rédiger le journal
2022-05-02 | 10:40 | 11:15 | 0:35 | Planification | Finition de la planification initaiale | J'ai retravaillé ma planification initiale et j'ai inséré les dernières données qui me manquaient.
2022-05-02 | 11:15 | 11:30 | 0.15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai reécrit, mis au propre et continuer la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-02 | 13:30 | 14:00 | 0:30 | Planification | Discussion, Revision et Signature du cahier des charges avec l'expert et le CdP | Le CdP et l'expert se sont conserté pour revoir les objectifs du projet. On a, par la suite, discuté des changements. Ça a été decidé que toute la partie du système d'employé (embauche et salaire) sera retiré.
2022-05-02 | 14:00 | 15:30 | 1:20 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai continué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-02 | 15:30 | 16:55 | 1:15 h | Documentation | Création du rapport du projet | J'ai commencé la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-03 | 8:00 | 8:50 | 0:45 h | Planification | Retravaille de la planification initiale | Après l'envoi de ma planification initiale. J'ai reçu un retour du deuxième expert qui m'indiquait que je n'avais pas mis de partie pour la documentation. Après avoir vu avec mon CdP j'ai ajouté de nouvelles lignes et remofifié certaines.
2022-05-03 | 8:50 | 10:00 | 0:55 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-03 | 10:00 | 10:35 | 0:35 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-03 | 10:35 | 11:25 | 0:50 | Documentation | Création de story sur IceScrum | J'ai créé le projet sur IceScrum et j'ai créé les différentes stories
2022-05-03 | 11:25 | 12:15 | 0:50 | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-03 | 13:30 | 14:40 | 0:45 h | Planification | Commencement du diagramme de flux | J'a débuté la conception du travail a réaliser à l'aide des diagrammes de flux. J'ai réfléchi à la réalisation du système de zone de pêche.
2022-05-03 | 13:50 | 14:40 | 0:45 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-03 | 14:40 | 15:40 | 0:55 h | Planification | Préparation de l'environnement de travail | J'ai lancé l'installation de Unity 2020. j'ai intégré visual studion à Unity et mis en place le Github
2022-05-03 | 15:40 | 16:55 | 1:10 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué rédaction de mon journal de bord.. | Je pense changé ma méthode pour le journal de travail. Et le faire au fur et à mesure à partir de maintenant.
2022-05-05 | 8:50 | 9:35 | 0:45 h | Planification | Création des Stories sur IceScrum | J'ai finit d'ajouté d'autres stories sur IceScrum
2022-05-05 | 9:50 | 10:10 | 0:20 h | Implémentation | Création du projet sur Unity | J'ai créé le projet sur Unity.
2022-05-05 | 10:10 | 11:35 | 0:45 h | Planification | J'ai préparé mon envrionement de travail sur Unity | J'ai installé différent package qui me serviront pour le projet.
2022-05-05 | 11:35 | 12:15 | 0:45 h | Planification | Création des diagrammes de flux | J'ai continué à crée mes différent diagramme de flux
2022-05-05 | 15:20 | 15:50 | 0:30 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-05 | 15:50 | 16:20 | 0:30 | Documentation | Création des diagrammes de flux | J'ai continué à crée mes différent diagramme de flux
2022-05-05 | 16:20 | 16:55 | 0:35 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-06 | 8:00 | 9:20 | 1:15 h | Documentation | Création des sprints, tests et task | J'ai créé les sprints et j'ai remplie les différents champs des tests et task de chaque stories
2022-05-06 | 9:20 | 9:35 | 0:15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-06 | 9:50 | 10:00 | 0:10 h | Planification | Création du diagramme de flux | j'ai avancé dans la création de diagramme de flux
2022-05-06 | 10:00 | 10:45 | 0:45 | Discussion/Revue | Discussion avec le CdP du travail éffectué | J'ai discuté avec le Chef de projet pour faire un point sur les différentes choses qui a été éffectué. Certaines formulation de phrase et logique de conceptiona a été revue et seront corrigé Les diagrammes de flux ont été, également, revue et seront corrigé
2022-05-06 | 10:45 | 11:00 | 0:15 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-06 | 11:00 | 12:15 | 1:15 | Documentation | Correction IceScrum | j'ai corrigé tous les points qui posait problème auquel on avait discuté avec mon chef de projet.
2022-05-06 | 13:30 | 13:45 | 0:15 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-06 | 13:45 | 14:15 | 0:30 | Documentation | Avancement diagramme de flux | j'ai avancé dans la création de diagrammes de flux
2022-05-06 | 14:20 | 14:50 | 0:30 | Documentation | Ajout d'élémenet dans le Rapport de projet | J'ai ajouté les diagrammes de flux dans le rapport de projet
2022-05-06 | 14:50 | 15:05 | 0:15 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
Ajouter une entrée

## Appréciation journaliére
Appréciation critique jounalière
| Date | Pas satisfait | Moyen satisfait | Satisfait
| 2022-05-02 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-03 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-05 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-06 | 🙁 | 😐 | 😀

## Paramètres
Types de tâches
Discussion/Revue
Planification
Implémentation
Tests
Documentation
Absence
Ajouter