## Journal
PROJET: Fishermen
|  | Réalisé par: Kevin Gacon |  |  | Classe: SI-C4b
Jour | Début | Fin | Temps | Type | Titre | Description | Remarques/problèmes/déductions
2022-05-23 | 16:25 | 16:55 | 0:30 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-23 | 13:30 | 16:25 | 2:30 | Implémentation | Finilisation de la partie vente. | La fonctionnalité qui permet de recevoir une amende lorque nous vendons un poisson trop jeûne a été implémenté.
2022-05-23 | 10:40 | 11:25 | 0:45 | Implémentation | Finilisation de l'inventaire | Si un poisson est trop petit ou trop jeûne, l'information s'affiche en rouge dans l'inventaire.
2022-05-23 | 9:50 | 10:35 | 0:45 | Implémentation | Finilisation de l'inventaire | Un boutton qui permet de rêlacher le poisson a été implémenté
2022-05-23 | 8:00 | 9:35 | 1:25 h | Implémentation | Finilisation de l'inventaire | La possibilité de voir les informations du poissons a été implémenté
2022-05-02 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Planification | Prise de connaissance du cahier des charges | Ayant reçu le cahier des charges, je me suis mis à lire les informations que contient ce CdC. J'ai pris connaissaince des consignes et jugé si le projet est réalisable dans les temps.
2022-05-02 | 8:30 | 9:00 | 0:25h | 0:25h | Discution avec l'expert | Après avoir pris connaissance du CdC, j'ai discuté avec l'expert pour expliquer mon ressentit. Il m'a, par la suite, suggéré des modifications dans le descriptif du projet.
2022-05-02 | 9:00 | 9:35 | 0:35 | Documentation | Création de la planification initaiale | J'ai récupéré le Template d'un Diagramme de Gants que j'ai modifié pour qu'il soit plus adapté et j'ai planifié le déroulement de mon projet.
2022-05-02 | 9:50 | 10:35 | 0:45 | Documentation | Création du journal de travail | J'ai pris le template qui était déjà mis à disposition pour le Pré-TPI et je l'ai modifié pour qu'il posséde les champs "Début" "Fin" et "Temps" et j'ai commencé à rédiger le journal
2022-05-02 | 10:40 | 11:15 | 0:35 | Planification | Finition de la planification initaiale | J'ai retravaillé ma planification initiale et j'ai inséré les dernières données qui me manquaient.
2022-05-02 | 11:15 | 11:30 | 0.15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai reécrit, mis au propre et continuer la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-02 | 13:30 | 14:00 | 0:30 | Planification | Discussion, Revision et Signature du cahier des charges avec l'expert et le CdP | Le CdP et l'expert se sont conserté pour revoir les objectifs du projet. On a, par la suite, discuté des changements. Ça a été decidé que toute la partie du système d'employé (embauche et salaire) sera retiré.
2022-05-02 | 14:00 | 15:30 | 1:20 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai continué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-02 | 15:30 | 16:55 | 1:15 h | Documentation | Création du rapport du projet | J'ai commencé la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-03 | 8:00 | 8:50 | 0:45 h | Planification | Retravaille de la planification initiale | Après l'envoi de ma planification initiale. J'ai reçu un retour du deuxième expert qui m'indiquait que je n'avais pas mis de partie pour la documentation. Après avoir vu avec mon CdP j'ai ajouté de nouvelles lignes et remofifié certaines.
2022-05-03 | 8:50 | 10:00 | 0:55 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-03 | 10:00 | 10:35 | 0:35 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-03 | 10:35 | 11:25 | 0:50 | Documentation | Création de story sur IceScrum | J'ai créé le projet sur IceScrum et j'ai créé les différentes stories
2022-05-03 | 11:25 | 12:15 | 0:50 | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-03 | 13:30 | 14:40 | 0:45 h | Planification | Commencement du diagramme de flux | J'a débuté la conception du travail a réaliser à l'aide des diagrammes de flux. J'ai réfléchi à la réalisation du système de zone de pêche.
2022-05-03 | 13:50 | 14:40 | 0:45 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-03 | 14:40 | 15:40 | 0:55 h | Planification | Préparation de l'environnement de travail | J'ai lancé l'installation de Unity 2020. j'ai intégré visual studion à Unity et mis en place le Github
2022-05-03 | 15:40 | 16:55 | 1:10 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. | Je pense changé ma méthode pour le journal de travail. Et le faire au fur et à mesure à partir de maintenant.
2022-05-05 | 8:50 | 9:35 | 0:45 h | Planification | Création des Stories sur IceScrum | J'ai finit d'ajouté d'autres stories sur IceScrum
2022-05-05 | 9:50 | 10:10 | 0:20 h | Implémentation | Création du projet sur Unity | J'ai créé le projet sur Unity.
2022-05-05 | 10:10 | 11:35 | 0:45 h | Planification | J'ai préparé mon envrionement de travail sur Unity | J'ai installé différent package qui me serviront pour le projet.
2022-05-05 | 11:35 | 12:15 | 0:45 h | Planification | Création des diagrammes de flux | J'ai continué à crée mes différent diagramme de flux
2022-05-05 | 15:20 | 15:50 | 0:30 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-05 | 15:50 | 16:20 | 0:30 | Documentation | Création des diagrammes de flux | J'ai continué à crée mes différent diagramme de flux
2022-05-05 | 16:20 | 16:55 | 0:35 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-06 | 8:00 | 9:20 | 1:15 h | Documentation | Création des sprints, tests et task | J'ai créé les sprints et j'ai remplie les différents champs des tests et task de chaque stories
2022-05-06 | 9:20 | 9:35 | 0:15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-06 | 9:50 | 10:00 | 0:10 h | Planification | Création du diagramme de flux | j'ai avancé dans la création de diagramme de flux
2022-05-06 | 10:00 | 10:45 | 0:45 | Discussion/Revue | Discussion avec le CdP du travail éffectué | J'ai discuté avec le Chef de projet pour faire un point sur les différentes choses qui a été éffectué. Certaines formulation de phrase et logique de conceptiona a été revue et seront corrigé Les diagrammes de flux ont été, également, revue et seront corrigé
2022-05-06 | 10:45 | 11:00 | 0:15 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-06 | 11:00 | 12:15 | 1:15 | Documentation | Correction IceScrum | j'ai corrigé tous les points qui posait problème auquel on avait discuté avec mon chef de projet.
2022-05-06 | 13:30 | 13:45 | 0:15 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-06 | 13:45 | 14:15 | 0:30 | Documentation | Avancement diagramme de flux | j'ai avancé dans la création de diagrammes de flux
2022-05-06 | 14:20 | 14:50 | 0:30 | Documentation | Ajout d'élémenet dans le Rapport de projet | J'ai ajouté les diagrammes de flux dans le rapport de projet
2022-05-06 | 14:50 | 15:05 | 0:15 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-09 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Documentation | Correction des diagrammes de flux | Il restait quelques erreurs sur les diagrammes de flux, je les ai corrigé et mis sur le cahier des charges
2022-05-09 | 8:30 | 8:40 | 0:10 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-09 | 8:40 | 9:20 | 0:40 | Documentation | Correction et ajout d'élément sur IceScrum | J'ai effectué la correction des stories "système économique", "zone de pêche" et "système de pêche"
2022-05-09 | 9:20 | 10:10 | 0:50 | Implémentation | Commencement du projet Unity | J'ai débuté le projet sur Unity. J'ai réflléchi à l'apparence visuel et j'ai selectionné des illustarations pour le jeu. Site consulté pour les images : http://www.clipartpanda.com/clipart_images/silver-king-custom-marine-42502007 https://www.normandiefraicheurmer.fr/recettes-et-si-on-cuisinait/origine-des-produits-de-la-mer/43-zones-de-peche-monde.html
2022-05-09 | 10:10 | 11:25 | 1:15 | Implémentation | Implémentation des différents systèmes | J'ai installé le packages TextMeshPro qui me permettra d'écrire des textes plus facilement. J'ai développé les fonctions d'ajout et de retrait d'argent, également, j'ai codé le systéme pour changer de scéne dans les différentes zones de pêches
2022-05-09 | 13:30 | 13:40 | 0:10 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-09 | 13:40 | 15:15 | 1:35 | Implémentation | Implémentation de zone de pêche | J'ai créé le template d'une zone de pêche. Avec le bateau, la mer, les poissons, les différents boutons pour les menus. Site consulté pour les images : https://www.deviantart.com/absurdwordpreferred/art/Little-Fish-png-147138899
2022-05-09 | 15:15 | 16:00 | 0:45 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-09 | 16:00 | 16:55 | 0:55 | Implémentation | Développement du système de pêche | J'ai commencé le développement du système de pêche. Deux jauge ont été implémenté pour la pêche. Ils ne sont pas entiérement opérationnel
2022-05-10 | 8:00 | 8:50 | 0:45 h | Implémentation | Déplacements des poissons | J'ai éffectué le système de déplacement des poissons aléatoirement dans la zone de pêche. | La correction d'un petit bug qui faisait que les poissons ne se retournait pas correctement en fonction de leur direction à certain moment m'a fait perdre un peu de temps.
2022-05-10 | 8:50 | 10:25 | 1:30 h | Implémentation | Développement du système de pêche | Les jauges sont fonctionnel et détecte si la barre est à 100%
2022-05-10 | 10:25 | 10:45 | 0:15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-10 | 10:45 | 12:15 | 1:30 | Implémentation | Création des différents types de poissons | J'ai débuté l'implèmentation de différents types de poissons. J'ai utilisé le système de scriptable objects de unity pour faire mes différents poissons
2022-05-10 | 13:30 | 14:40 | 1:10 | Implémentation | Création des différents types de poissons + recherches images | J'ai continué l'implèmentation de différents types de poissons. https://www.hiclipart.com/
2022-05-10 | 14:40 | 15:00 | 0:20 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-10 | 15:00 | 16:30 | 1:30 | Documentation | Travaille sur le rapport de projet | J'ai continué à complêter mon rapport de projet
2022-05-10 | 16:30 | 16:55 | 0:25 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-12 | 8:50 | 10:00 | 0:55h | Implémentation | Implémentation de l'inventaire | j'ai ajouté l'affichage de l'inventaire et l'affichage des poissons dans l'inventaire
2022-05-12 | 10:00 | 10:10 | 0:10 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-12 | 10:10 | 11:10 | 0:55 h | Implémentation | Adaptation du systéme de pêche | J'ai ajouté la fonction qui permet d'attraper un poisson lorsqu'on gagne le mini-jeu de pêche
2022-05-12 | 11:10 | 12:00 | 0:45 h | Implémentation | Inventaire | la méthode utilisé ne permet pas de générer une taille ou un age aléaoire. J'ai reréflechit à une nouvelle méthode
2022-05-12 | 12:00 | 12:15 | 0:15 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-12 | 15:20 | 16:20 | 0:55 h | Recherches | recherches d'informations pour les poissons | https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/2022609 https://www.lapechetechnique.fr/tailles-legales-de-capture-en-mer-2022/ https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/poisson-poissons-10-especes-plus-pechees-9426/
2022-05-12 | 16:20 | 16:55 | 0:35 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-13 | 8:00 | 10:00 | 1:45 h | Implémentation | Système d'inventaire | l'implémentation du système d'inventaire est difficle à gérer car je ne peux pas simplement ajouter un objet "poisson" dans une liste car chaque poisson ont une taille et un age différent qui doit etre gêré
2022-05-13 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | Discussion/Revue | Discussion avec le CdP | J'ai discuté avec mon chef de projet à propos de l'avancement du projet
2022-05-13 | 10:30 | 12:15 | 1:35 h | Implémentation | Système d'inventaire | les poissons s'ajoute correctement dans l'inventaire. Chaque mini jeu gagné génére un poisson aléatoire dans l'inventaire
2022-05-13 | 13:30 | 14:00 | 1:35 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-13 | 14:00 | 14:10 | 0:10 h | Implémentation | Système d'inventaire | Ajout du nom du poisson dans l'inventaire
2022-05-13 | 14:10 | 14:40 | 0:30 | Implémentation | Nouvelle zone de pêche | Ajout d'une deusieme zone de pêche payante avec d'autres especes de poissons
2022-05-13 | 14:40 | 15:05 | 0:25 | Implémentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-16 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Implémentation | Travaille sur l'implémentation du système de vente | J'ai travaillé sur le moyen d'implémenter un système de vente. Les poissons de l'inventaire sont listés
2022-05-16 | 9:50 | 10:10 | 0:20 | Recherches | Recherches sur le temp de fraicheur des poissons | J'ai trouvé l'information sur la fraîcheur d'un saumon à différentes températures sur https://www.bloc-notes-culinaire.com/2019/08/criteres-de-fraicheur-du-poisson.html. Je vais me baser là-dessus pour tous les poissons.
2022-05-16 | 10:10 | 11:25 | 1:15 | Implémentation | Travaille sur l'implémentation du système de vente | Le Nom, la taille et l'age des poissons sont affichées dans le menu de ventes
2022-05-16 | 13:30 | 14:40 | 1:05 | Implémentation | Correction de système | Le Nom, la taille et l'age des poissons sont affichées dans le menu de ventes
2022-05-16 | 14:40 | 16:55 | 2:05 h | Documentation | Travaile sur le rapport de projet | Je pense avoir du retard dans la documentation du rapport de projet. Je décide de prendre le temp de le remplir convenablement
2022-05-16 | 16:35 | 16:55 | 0:20 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord..
2022-05-17 | 8:00 | 8:20 | 0:20 | Discussion/Revue | Visite du deuxième expert | Le deuxième expert est passé pour faire la visite intermédiaire. Nous avon discuté de l'avancement du projet
2022-05-17 | 8:20 | 10:00 | 1:15 h | Implémentation | Travaille sur l'implémentation du système de vente | Les poissons de l'inventaire sont listés avec leur age, leur taille et leur prix. Le bouton de vente fonctionne mais les poissons ne se supprime pas de l'inventaire
2022-05-17 | 10:00 | 10:20 | 0:20 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-17 | 10:00 | 10:45 | 0:45 | Absence | Entretien ES Tech | J'ai dû m'absenter, un moment, car je devais faire mon entretien pour Tech. Mon CdP a été prévenu
2022-05-17 | 10:20 | 12:15 | 1:45 h | Implémentation | Travaille sur l'implémentation du système de vente | Les poissons se retire de l'inventaire et la somme s'ajoute à l'agent du joueur
2022-05-17 | 13:30 | 14:40 | 1:05 h | Documentation | Travaille sur le rapport de projet | Je continue de remplir le repport de projet
2022-05-17 | 14:40 | 15:05 | 0:25 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-17 | 15:05 | 16:55 | 1:30 h | Documentation | Travaille sur le rapport de projet | Je continue de remplir le repport de projet
2022-05-19 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Implémentation | Travaille sur le menu de selection de zone de pêches | Dans le menu de sélection de zone de pêche, un message de confirmation de paye a été ajouté lorsque le joueur appuie sur une zone payante. Un message de refus d'argent apparait lorsqu'il ne possède pas suffisamment d'argent
2022-05-19 | 9:50 | 11:00 | 1:05 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-19 | 11:00 | 11:15 | 0:15 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-19 | 11:15 | 12:15 | 0:55 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-19 | 15:20 | 16:30 | 1:05 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-19 | 16:30 | 16:55 | 0:25 | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-20 | 8:00 | 10:00 | 1:40 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-20 | 10:00 | 10:20 | 0:20 | Discussion/Revue | Discussion avec le CdP | J'ai discuté avec mon chef de projet à propos de l'avancement du projet
2022-05-20 | 10:20 | 10:45 | 0:20 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.
2022-05-20 | 10:45 | 12:15 | 1:25 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
2022-05-20 | 13:30 | 14:00 | 0:30 | Documentation | Test de projet | J'ai laissé deux camarade tester le jeu. Je ne leur ai rien expliqué, exprés, pour voir si le jeu est facilement compréhensible. Ils ont prit quelques secondes à comprendre le jeu de pêche mais sinon ils ont compris facilement. Ils n'ont pas décerné de bug en particulier.
2022-05-20 | 14:00 | 15:05 | 1:00 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet.
Ajouter une entrée

## Appréciation journaliére
Appréciation critique jounalière
| Date | Pas satisfait | Moyen satisfait | Satisfait
| 2022-05-02 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-03 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-05 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-06 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-09 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-10 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-12 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-13 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-16 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-17 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-19 | 🙁 | 😐 | 😀
| 2022-05-20 | 🙁 | 😐 | 😀

## Paramètres
Types de tâches
Discussion/Revue
Recherches
Autres
Planification
Implémentation
Tests
Documentation
Absence
Ajouter